## PACC 2015
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015
REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15
PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  | Etapa de Firma del Contrato |  | Entregas
[6 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluación de Precalificación |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluación de las Ofertas |  | Firma de la Adjudicación |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
|  | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Costo Estimado | Costo Final
| No. | Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL
[6 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| 1 | Mantenimiento y reparación de edificio y locales | 3C | 23100 | ´001-15 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-31 | 130098 | 130098
| 2 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mueble | 3C | 23360 | ´002-15 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-31 | 24477 | 24477
| 3 | Alimentos y bebidas para personas | 3C | 31100 | ´003-15 | 2015-04-02 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-29 | 77400 | 77400
| 4 | Hilados y telas | 3C | 32100 | ´004-15 | 2015-07-20 | 30/072015 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-28 | 154297 | 154297
| 5 | Prendas de vestir | LPN | 32310 | ´005-15 | 2015-07-20 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-28 | 561467 | 561467
| 6 | Calzados | LP | 32400 | ´006-15 | 2015-07-20 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-28 | 216833 | 216833
| 7 | Papel de Escritorio | 3C | 33100 | ´007-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 49841 | 49841
| 8 | Productos de artes gráficas | 3C | 33300 | ´008-15 | 2015-04-02 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-05-01 | 90316 | 90316
| 9 | Productos de papel y cartón | 3C | 33400 | ´009-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 41924 | 41924
10 | 10 | Llantas y cámaras de aire | LP | 34400 | ´010-15 | 2015-04-16 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-20 | 204379 | 204379
| 11 | Productos Químicos | 3C | 35100 | ´011-15 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-28 | 140371 | 140371
| 12 | Productos farmaceúticos y medicinales varios (Compra para Diferentes Areas) | LPN | 35210 | ´012-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 7949566 | 7949566
| 13 | Reactivos (Compra para Nivel Regional) | LP | 35251 | ´013-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 400000 | 400000
| 14 | Reactivos (Diferentes Areas) | LPN | 35251 | ´014-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 508261 | 508261
| 15 | Reactivos VHI/SIDA | 3C | 35252 | ´015-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 148937 | 148937
| 16 | Vendaje para fracturas y otros | 3C | 35270 | ´016-15 | 2015-02-03 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-03 | 116981 | 116981
| 17 | Insecticida, Fumigantes y Otros | LPN | 35400 | ´017-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 1696336 | 1696336
| 18 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 3C | 35500 | ´018-15 | 2015-04-02 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-29 | 12115 | 12115
| 19 | Gasolina | LP | 35610 | ´019-15 | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-13 | 428846 | 428846
| 20 | Diesel (Compra para Nivel Regional) | LPN | 35620 | ´020-15 | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-13 | 600000 | 600000
| 21 | Diesel (Compra para diferentes Areas) | LPN | 35620 | ´021-15 | 2015-02-03 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-03 | 516402 | 516402 | 1116402
| 22 | Kerosene | LP | 35630 | ´022-15 | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-13 | 192432 | 192432
| 23 | Aceites y grasas lubricantes | 3C | 35650 | ´023-15 | 2015-04-02 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-29 | 95856 | 95856
| 24 | Específicos Veterinarios | LPN | 35700 | ´024-15 | 2015-04-10 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 713870 | 713870
| 25 | Productos de material plástico | 3C | 35800 | ´025-15 | 2015-04-02 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-29 | 64191 | 64191
| 26 | Productos Ferrosos | 3C | 36100 | ´026-15 | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-30 | 48629 | 48629
| 27 | Productos no Ferrosos | 3C | 36200 | ´027-15 | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-30 | 3990 | 3990
| 28 | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 3C | 37400 | ´028-15 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-31 | 24796 | 24796
| 29 | Cemento, cal y yeso | 3C | 37500 | ´029-15 | 2014-04-16 | 2014-04-29 | 2014-04-26 | 2014-04-30 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-03 | 2014-05-03 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-06-03 | 2014-07-02 | 2014-06-03 | 2014-09-03 | 83983 | 83983
| 30 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3C | 39100 | ´030-15 | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-13 | 94767 | 94767
| 31 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 3C | 39200 | ´031-15 | 2015-04-16 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-20 | 38488 | 38488
| 32 | Utiles y materiales eléctricos | 3C | 39300 | ´032-15 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-31 | 55596 | 55596
| 33 | Instrumental médico quirúrgico menor | LP | 39510 | ´033-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 294115 | 294115
| 34 | Instrumental y material para laboratorio | LP | 39520 | ´034-15 | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-13 | 217742 | 217742
| 35 | Material Médico Quirúrgico Menor | 3C | 39530 | ´035-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 94115 | 94115
| 36 | Otro instrumental, accesorios y material médico | LPN | 39540 | ´036-15 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 769041 | 769041
| 37 | Instrumental médico Odontológico | 3C | 39550 | ´037-15 | 2015-03-23 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 100229 | 100229
| 38 | Materiales y suministros odontológicos | 3C | 39560 | ´038-15 | 2015-03-23 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-05-25 | 154488 | 154488
| 39 | Otros Repuestos y accesorios | LP | 39600 | ´039-15 | 2015-04-16 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-20 | 410526 | 410526
| 40 | Electrodomésticos | 3C | 42140 | ´040-15 | 2015-04-16 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-12 | 102342 | 102342
| 41 | Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e instrumental | LP | 42410 | ´041-15 | 2015-04-16 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-06-26 | 288542 | 288542
| 42 | Equipo de laboratorio médico (Compra para nivel regional) | LPN | 42420 | ´042-15 | 2015-04-16 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-20 | 480000 | 480000
| 43 | Equipo de laboratorio médico (Diferentes Areas) | LPN | 42420 | ´043-15 | 2014-04-16 | 2014-04-29 | 2014-04-26 | 2014-04-30 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-03 | 2014-05-03 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-06-03 | 2014-07-02 | 2014-06-03 | 2014-09-03 | 655782 | 655782
|  | TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [16 empty] | 19052367 | 19052367
|  | Fecha de Emisión: | 2015-01-08 |  |  | Emitido por: | Nancy Dixiana Rodriguez |  |  |  | Fecha de Modificación: |  |  |  | Modificado por: |  | Fecha de Registro ONCAE:
|  | Fecha de Aprobación: | 2015-01-08 |  |  | Aprobado por: | ING. ALAN ROMERO |  |  |  | Fecha de Aprobación: |  |  |  | Aprobado por: |  | Fecha Actualización ONCAE:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15]
|  |  |  | Firma Gerente Administrativo |  |  |  |  | ALAN ROMERO / ADMINISTRADOR
Note on C8: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on D8: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on E8: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on F8: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on V53: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen